Wachtlijsten sociale voorzieningen Vlaanderen — overzicht voorzieningen en werkvoorraad

Stand 1 oktober 2026 · bijlage bij het synthesedocument · 20 voorzieningen in de inventaris + 6 kandidaten

Legende status: uitgewerkt = tijdreeks, definities en budget in de databank en op het dashboard; in onderzoek = bronnen gevonden, cijfers nog niet in de databank; te onderzoeken = alleen een eerste scan; afgerond = geen wachtlijstmechanisme, geen verdere actie. Bevoegdheid: Gem. = Vlaamse Gemeenschap, Gew. = Vlaams Gewest.

# 1. Uitgewerkt (6) — op het dashboard

| Voorziening | Dienst · bevoegdheid | Type wachtlijst | Laatste cijfer | Cijfers in databank | Nog aan te vullen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persoonsvolgend budget (PVB) meerderjarigen | VAPH · Gem. | centraal gepubliceerd | 17.947 vragen (31-12-2025) | 73 (2019–2025, PG1-3, wachttijden, toekenningen) | halfjaarcijfer 30-06-2026 (verwacht okt–nov); jaar 2020 exact; 2019 betwist |
| Jeugdhulp NRTJ | Opgroeien · Gem. | centraal gepubliceerd | 9.748 (31-12-2025) | 35 (2017–2025, aanmeldingen, hulpvragen, PAB-minderjarigen) | exact cijfer 2018; verschil 2022 (7.397/7.448); wachttijden bestaan niet publiek |
| Sociale huurwoning | Wonen in Vlaanderen · Gew. | centraal gepubliceerd | 215.337 actieve inschrijvingen (31-12-2025) | 17 (2018–2025, toewijzingen, wachttijd, patrimonium) | 2018–2022 tweede lezing (nu secundaire bronnen); toewijzingen 2022–2023 en 2025 |
| Kinderopvang baby's en peuters | Opgroeien · Gem. | decentraal (3 indicatoren) | 26.355 onbeantwoorde vragen (2024); behoefte 12,0 % (2025) | 28 (loketten 2023–2024, steekproef 2018/2025, capaciteit 2018–2025, meerjarenoproep) | loketcijfers 2025 (nieuwe SV ≥ mei 2026); verdeling per subsidietrap |
| Inburgering — maatschappelijke oriëntatie | AgII · Gem. | centraal, niet gepubliceerd | ± 1.500 > 6 maanden (mei 2025) | 18 (2019–2025, twee KPI's, contracten) | cijfers 2024–2026 ontbreken: KPI niet meer in jaarverslag → parlementaire vraag; Atlas/IN-Gent apart |
| Centra geestelijke gezondheidszorg | Departement Zorg · Gem. | centraal, niet gepubliceerd | 42 dagen tot 1e gesprek, 0-17 j (2024) | 41 (2019–2024 wachttijden per leeftijd, zorgperiodes, enveloppe) | gewogen sectorgemiddelde (ZorgAtlas-export); cijfers 2025; tweede lezing (nu ongecontroleerd) |

# In het kort

- 20 voorzieningen in de inventaris: 6 uitgewerkt, 9 nog te verwerken (4 in onderzoek + 5 te onderzoeken), 5 afgerond zonder wachtlijst.

- Geschatte werkvoorraad voor de 9: ongeveer 5 à 6 werkdagen inclusief tweede lezing, bij de huidige werkwijze (bronnen zoeken via het Parlement, seed-script, controle, publicatie).

- Aanbevolen volgorde: collectief maatwerk → woonzorg → buitengewoon onderwijs → gezinszorg → COS (+ CAR) → NT2 → sociale koop, pleegzorg en justitiehuizen afsluiten of kort behandelen; PAB minderjarigen als zevende volwaardig dossier toevoegen.

# 2. Nog door ons te verwerken (9)

Volgorde = voorgestelde prioriteit, op basis van omvang van de doelgroep en beschikbaarheid van bronnen.

| # | Voorziening | Dienst · bevoegdheid | Status | Wat we al weten | Wat te doen (bron) | Inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Collectief maatwerk (sociale economie) | VDAB / DWSE · Gew. | in onderzoek | dec 2024: 3.086 personen met advies CMW tegenover 751 vacatures; individueel maatwerk 9.615 (feb 2025) | reeks 2019–2025 uit SV's (commissie Werk) en VDAB-jaarverslag; budget ISE Sociale economie (BBT WSE) toevoegen aan config | ½ dag; bronnen bekend |
| 2 | Woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorging, assistentiewoningen | Departement Zorg · Gem. | in onderzoek | geen centrale bewonerswachtlijst; erkenningskalender = wachtlijst voor bijkomende woongelegenheden (aanbodzijde) | erkenningskalender per jaar (aangevraagd vs erkend), SV's over wachtenden in WZC; budget ISE Woonzorg (GD-K, vanaf 2026 GC-V) zit al in kredieten.csv | 1 dag; aanbodzijde haalbaar, vraagzijde alleen via SV |
| 3 | Buitengewoon onderwijs (capaciteit) | AGODI / LOP's · Gem. | in onderzoek | SV 1152 (sept 2025): geen structurele monitoring; capaciteitsmonitor: tekort ± 5.700 plaatsen 2030-31; Antwerpen mei 2026: 680 kinderen zonder plaats | capaciteitsmonitor Onderwijs + LOP-rapporten per stad; BBT Onderwijs (ISE buitengewoon onderwijs) toevoegen aan config | 1 dag; decentraal, cijfers per LOP |
| 4 | Gezinszorg en aanvullende thuiszorg | Departement Zorg · Gem. | te onderzoeken | rantsoenering via urencontingent per dienst; besparing 2026 ± 30 mln euro | urencontingent vs gepresteerde uren per jaar (jaarverslag Zorg, SV's); ISE Woonzorg in kredieten.csv | ½ dag; wachtlijst is impliciet (uren) |
| 5 | Centra voor ontwikkelingsstoornissen (diagnostiek) | Departement Zorg · Gem. | te onderzoeken | jan 2023: > 2.000 kinderen, 12 maanden tot 2,5 jaar wachten; geen recente centrale cijfers | SV's 2023–2026 (commissie Welzijn); jaarverslagen van de 4 COS; budget in ISE Gespecialiseerde zorg (GD-L) | ½ dag; kleine doelgroep, lange wachttijd |
| 6 | Nederlands tweede taal (NT2) | AgII / CVO / Ligo · Gem. | te onderzoeken | afsprakenkader NT2 vraagt de agentschappen wachtlijsten in kaart te brengen; geen publiek cijfer | SV's commissie Onderwijs/Inburgering; jaarverslag AgII (NT2-trajecten); budget verspreid over Onderwijs en AgII | ½ dag; mogelijk geen cijfer → status 'onbekend' |
| 7 | Sociale koopwoning | woonmaatschappijen · Gew. | in onderzoek | SV 448 (april 2025): Wonen in Vlaanderen beschikt niet over centrale data | steekproef bij grootste woonmaatschappijen of afsluiten als 'decentraal, geen cijfer'; aanbodcijfers uit jaarverslag WiV | ¼ dag; waarschijnlijk afsluiten |
| 8 | Pleegzorg | Opgroeien · Gem. | te onderzoeken | grotendeels vervat in NRTJ (2.707 verblijfsvragen pleeggezin in 2025) | jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen (wachtende kinderen per provincie); beslissen of apart dossier nodig is of deelreeks van NRTJ | ¼ dag |
| 9 | Justitiehuizen (werkstraf, probatie, slachtofferonthaal) | Justitie en Handhaving · Gem. | te onderzoeken | niets bekend; mogelijk 'niet-opgestarte mandaten' als wachtlijst | jaarverslag AJH, SV's commissie Justitie; budget BBT Justitie en Handhaving | ½ dag; type nog onbekend |

# 3. Afgerond — geen wachtlijstmechanisme (5)

| Voorziening | Dienst · bevoegdheid | Waarom geen wachtlijst | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Zorgbudgetten Vlaamse sociale bescherming | Agentschap VSB · Gem. | rechtsgebonden toekenning (voldoen aan voorwaarden = recht); Excel per jaar beschikbaar | geen; bruikbaar als voorbeeld van open data |
| Vlaamse huurpremie | Wonen in Vlaanderen · Gew. | automatisch recht na 4 jaar wachten op het CIR; afgeleide van de sociale-huurwachtlijst | geen; wordt als budgetreeks bij sociale huur gevolgd |
| Mijn VerbouwPremie / VerbouwLening / Noodkoopfonds | Wonen / VEKA / Energiehuizen · Gew. | enveloppe- of rechtsgebonden; noodkoop per OCMW-enveloppe | geen |
| Vlaamse woonlening | Vlaams Woningfonds · Gew. | kredietbeslissing, geen rangschikking | geen |
| Individuele beroepsopleiding (IBO) | VDAB · Gew. | werkgeversgebonden contract, geen rangschikking | geen |

# 4. Kandidaten nog niet in de inventaris (6)

Bij de scan opgedoken maar nog niet als voorziening opgenomen; eerst beslissen of ze in de scope passen.

| Kandidaat | Dienst · bevoegdheid | Waarom relevant | Voorstel |
| --- | --- | --- | --- |
| Persoonlijk assistentiebudget (PAB) minderjarigen | Opgroeien / VAPH · Gem. | 1.763 wachtende minderjarigen (2025; 2022: 1.478); zit nu als deelreeks bij NRTJ | opnemen als aparte voorziening (eigen budgetartikel VAPH) |
| VAPH hulpmiddelen en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) | VAPH · Gem. | lokale wachtlijsten bij RTH-aanbieders; niet geverifieerd | scan via SV's; waarschijnlijk 'decentraal' |
| Centra voor ambulante revalidatie (CAR) | Departement Zorg · Gem. | wachttijden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, verwant aan COS | samen met COS onderzoeken |
| CAW en verslavingszorg | Departement Zorg · Gem. | wachttijden in de pers; geen centrale lijst bekend | scan via SV's; mogelijk 'centraal, niet gepubliceerd' zoals CGG |
| Forensische zorg (internering, forensisch VAPH) | Departement Zorg / VAPH · Gem. | wachtenden in gevangenissen op plaats in forensisch psychiatrisch centrum / VAPH-unit | scan; bevoegdheid deels federaal → afbakening nodig |
| Sociale tewerkstelling via OCMW (art. 60) en wijk-werken | DWSE / VDAB · Gew. | verwant aan collectief maatwerk | meenemen bij dossier 1 (collectief maatwerk) |