Wachtlijsten sociale voorzieningen Vlaanderen — overzicht voorzieningen en werkvoorraad

Stand 1 oktober 2026, versie 1.1a (na ronde 4 en tweede lezing) · bijlage bij het synthesedocument v1.1 · 20 voorzieningen in de inventaris + 6 kandidaten

Legende status: uitgewerkt = tijdreeks, definities en budget in de databank en op het dashboard; in onderzoek = bronnen gevonden, cijfers nog niet in de databank; te onderzoeken = alleen een eerste scan; afgerond = geen wachtlijstmechanisme, geen verdere actie. Bevoegdheid: Gem. = Vlaamse Gemeenschap, Gew. = Vlaams Gewest.

# In het kort

- 20 voorzieningen in de inventaris: 9 uitgewerkt (6 in de eerste rondes + 3 in ronde 4 op 1-10-2026), 5 nog te verwerken (allemaal 'te onderzoeken'), 6 afgerond (5 zonder wachtlijstmechanisme + sociale koop zonder centrale lijst).

- Geschatte werkvoorraad voor de 5: ongeveer 2 à 3 werkdagen inclusief tweede lezing, bij de huidige werkwijze (bronnen zoeken via het Parlement, seed-script, controle, publicatie); de tweede lezing van ronde 4 is afgerond (306 cijfers, 259 gecontroleerd).

- Aanbevolen volgorde: gezinszorg → COS (+ CAR) → NT2 → pleegzorg en justitiehuizen afsluiten of kort behandelen; PAB minderjarigen (1.763 wachtenden) als tiende volwaardig dossier afsplitsen van de jeugdhulp.

# 1. Uitgewerkt (9) — op het dashboard

| Voorziening | Dienst · bevoegdheid | Type wachtlijst | Laatste cijfer | Cijfers in databank | Nog aan te vullen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persoonsvolgend budget (PVB) meerderjarigen | VAPH · Gem. | centraal gepubliceerd | 17.947 vragen (31-12-2025) | 73 (2019–2025, PG1-3, wachttijden, toekenningen) | halfjaarcijfer 30-06-2026 (verwacht okt–nov); jaar 2020 exact; 2019 betwist |
| Jeugdhulp NRTJ | Opgroeien · Gem. | centraal gepubliceerd | 9.748 (31-12-2025) | 35 (2017–2025, aanmeldingen, hulpvragen, PAB-minderjarigen) | exact cijfer 2018; verschil 2022 (7.397/7.448); wachttijden bestaan niet publiek |
| Sociale huurwoning | Wonen in Vlaanderen · Gew. | centraal gepubliceerd | 215.337 actieve inschrijvingen (31-12-2025) | 17 (2018–2025, toewijzingen, wachttijd, patrimonium) | 2018–2022 tweede lezing (nu secundaire bronnen); toewijzingen 2022–2023 en 2025 |
| Kinderopvang baby's en peuters | Opgroeien · Gem. | decentraal (3 indicatoren) | 26.355 onbeantwoorde vragen (2024); behoefte 12,0 % (2025) | 28 (loketten 2023–2024, steekproef 2018/2025, capaciteit 2018–2025, meerjarenoproep) | loketcijfers 2025 (nieuwe SV ≥ mei 2026); verdeling per subsidietrap |
| Inburgering — maatschappelijke oriëntatie | AgII · Gem. | centraal, niet gepubliceerd | ± 1.500 > 6 maanden (mei 2025) | 18 (2019–2025, twee KPI's, contracten) | cijfers 2024–2026 ontbreken: KPI niet meer in jaarverslag → parlementaire vraag; Atlas/IN-Gent apart |
| Centra geestelijke gezondheidszorg | Departement Zorg · Gem. | centraal, niet gepubliceerd | 42 dagen tot 1e gesprek, 0-17 j (2024) | 41 (2019–2024 wachttijden per leeftijd, zorgperiodes, enveloppe) | gewogen sectorgemiddelde (ZorgAtlas-export); cijfers 2025; zorgperiodes en VTE 2024 intussen gecontroleerd |
| Collectief maatwerk (sociale economie) — ronde 4 | VDAB / DWSE · Gew. | centraal, niet gepubliceerd; aanbod als open data | 3.781 wachtenden met advies CMW (aug 2025); 904 VTE open contingent (K4 2025) | 46 (wachtenden 2019–2025, contingent per kwartaal 2019–2026, werknemers, doorstroom, indicering) | wachtenden eind 2025/2026 enkel via nieuwe SV; WEWIS-export per kwartaal; tweede lezing gedaan |
| Woonzorgcentra — erkenningskalender — ronde 4 | Departement Zorg · Gem. | decentraal (aanbodwachtlijst) | 2.110 wzc nog te realiseren, 4.109 uitgesteld (excl. Brussel), 509 vervallen (1-1-2026); 83.923 erkend | 27 (kalender 2024–2026, uitstel per jaar, doorlooptijd, capaciteit) | nieuwe erkenningskalender (VR zomer 2026); tweede lezing gedaan (1-10-2026) |
| Buitengewoon onderwijs — ronde 4 | AGODI / LOP's · Gem. | decentraal (geen centrale registratie) | LOP Gent 58 % / Aalst 70 % geen voorkeurschool (2026); tekort ± 5.700 plaatsen 2030-31 | 8 (leerlingen, tekorten capaciteitsmonitor — rapport gelezen, LOP-resultaten, OV1 Limburg) | LOP-rapport Antwerpen 2026; leerlingen 2023-24 tot 2025-26 (Dataloep); tweede lezing gedaan |

# 2. Nog door ons te verwerken (5)

Volgorde = voorgestelde prioriteit, op basis van omvang van de doelgroep en beschikbaarheid van bronnen.

| # | Voorziening | Dienst · bevoegdheid | Status | Wat we al weten | Wat te doen (bron) | Inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gezinszorg en aanvullende thuiszorg | Departement Zorg · Gem. | te onderzoeken | rantsoenering via urencontingent per dienst; besparing 2026 ± 30 mln euro | urencontingent vs gepresteerde uren per jaar (jaarverslag Zorg, SV's); ISE Woonzorg in kredieten.csv | ½ dag; wachtlijst is impliciet (uren) |
| 2 | Centra voor ontwikkelingsstoornissen (diagnostiek) | Departement Zorg · Gem. | te onderzoeken | jan 2023: > 2.000 kinderen, 12 maanden tot 2,5 jaar wachten; geen recente centrale cijfers | SV's 2023–2026 (commissie Welzijn); jaarverslagen van de 4 COS; budget in ISE Gespecialiseerde zorg (GD-L) | ½ dag; kleine doelgroep, lange wachttijd |
| 3 | Nederlands tweede taal (NT2) | AgII / CVO / Ligo · Gem. | te onderzoeken | afsprakenkader NT2 vraagt de agentschappen wachtlijsten in kaart te brengen; geen publiek cijfer | SV's commissie Onderwijs/Inburgering; jaarverslag AgII (NT2-trajecten); budget verspreid over Onderwijs en AgII | ½ dag; mogelijk geen cijfer → status 'onbekend' |
| 4 | Pleegzorg | Opgroeien · Gem. | te onderzoeken | grotendeels vervat in NRTJ (2.707 verblijfsvragen pleeggezin in 2025) | jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen (wachtende kinderen per provincie); beslissen of apart dossier nodig is of deelreeks van NRTJ | ¼ dag |
| 5 | Justitiehuizen (werkstraf, probatie, slachtofferonthaal) | Justitie en Handhaving · Gem. | te onderzoeken | niets bekend; mogelijk 'niet-opgestarte mandaten' als wachtlijst | jaarverslag AJH, SV's commissie Justitie; budget BBT Justitie en Handhaving | ½ dag; type nog onbekend |

# 3. Afgerond (6) — geen wachtlijstmechanisme of geen centrale lijst

| Voorziening | Dienst · bevoegdheid | Waarom geen wachtlijst | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Sociale koopwoning — afgesloten in ronde 4 | woonmaatschappijen · Gew. | kandidaten worden per woonmaatschappij beheerd; Wonen in Vlaanderen 'beschikt niet over deze data' (SV 448/450, 2025); aanbodreeks verkochte nieuwe koopwoningen 1.053 (2018) → 505 (2023) opgenomen | eventueel later: steekproef bij de grootste woonmaatschappijen |
| Zorgbudgetten Vlaamse sociale bescherming | Agentschap VSB · Gem. | rechtsgebonden toekenning (voldoen aan voorwaarden = recht); Excel per jaar beschikbaar | geen; bruikbaar als voorbeeld van open data |
| Vlaamse huurpremie | Wonen in Vlaanderen · Gew. | automatisch recht na 4 jaar wachten op het CIR; afgeleide van de sociale-huurwachtlijst | geen; wordt als budgetreeks bij sociale huur gevolgd |
| Mijn VerbouwPremie / VerbouwLening / Noodkoopfonds | Wonen / VEKA / Energiehuizen · Gew. | enveloppe- of rechtsgebonden; noodkoop per OCMW-enveloppe | geen |
| Vlaamse woonlening | Vlaams Woningfonds · Gew. | kredietbeslissing, geen rangschikking | geen |
| Individuele beroepsopleiding (IBO) | VDAB · Gew. | werkgeversgebonden contract, geen rangschikking | geen |

# 4. Kandidaten nog niet in de inventaris (6)

Bij de scan opgedoken maar nog niet als voorziening opgenomen; eerst beslissen of ze in de scope passen.

| Kandidaat | Dienst · bevoegdheid | Waarom relevant | Voorstel |
| --- | --- | --- | --- |
| Persoonlijk assistentiebudget (PAB) minderjarigen | Opgroeien / VAPH · Gem. | 1.763 wachtende minderjarigen (2025; 2022: 1.478); zit nu als deelreeks bij NRTJ | opnemen als aparte voorziening (eigen budgetartikel VAPH) |
| VAPH hulpmiddelen en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) | VAPH · Gem. | lokale wachtlijsten bij RTH-aanbieders; niet geverifieerd | scan via SV's; waarschijnlijk 'decentraal' |
| Centra voor ambulante revalidatie (CAR) | Departement Zorg · Gem. | wachttijden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, verwant aan COS | samen met COS onderzoeken |
| CAW en verslavingszorg | Departement Zorg · Gem. | wachttijden in de pers; geen centrale lijst bekend | scan via SV's; mogelijk 'centraal, niet gepubliceerd' zoals CGG |
| Forensische zorg (internering, forensisch VAPH) | Departement Zorg / VAPH · Gem. | wachtenden in gevangenissen op plaats in forensisch psychiatrisch centrum / VAPH-unit | scan; bevoegdheid deels federaal → afbakening nodig |
| Sociale tewerkstelling via OCMW (art. 60) en wijk-werken | DWSE / VDAB · Gew. | verwant aan collectief maatwerk | meenemen bij dossier 1 (collectief maatwerk) |